## Marco de Programación
MINI-TALLER DE MS PROJECT 2016
Marco de Programación
| Fecha de Inicio | 01/08/2019
| Moneda | Soles S/
| Horario de Trabajo | Lunes a Viernes de 9AM a 1 PM y 2PM a 6PM
Sábado de 9AM a 1PM
| Feriados | 18 y 19 de abril Semana Santa
1 de Mayo Dia del Trabajo
29 de Junio. Dia de San Pedro y San Pablo
26 al 30 de Julio
30 de agosto
8 de octubre
| Equivalencias | 1 día de trabajo=8 horas
1 mes = 20 dias
| Nuevas Tareas Creadas: | Programada Automáticamente
Pasos a Seguir
1 | Ingresa la fecha de inicio del proyecto: Proyecto / Información del Proyecto
2 | Configura la moneda: Archivo / Opciones / Mostrar
3 | Configura las equivalencias y nuevas tareas: Archivo / Opciones / Programación
4 | Ingresar horario y feriados: Proyecto / Cambiar tiempo de trabajo

## Actividades
MINI-TALLER DE MS PROJECT 2016
Actividades
| Actividad | Descripción | Duración | Predecesor
| A | Cimientos, paredes | 4 | -
| B | Plomería, electricidad | 2 | A
| C | Techos | 3 | A
| D | Pintura exterior | 1 | A
| E | Pintura interior | 5 | B,C
Pasos a Seguir
1 | Ingresar las actividades o tareas en la vista Diagrama de Gantt que aparece por defecto.
2 | Asegurarse que las tareas se creen con modo de tarea programada automáticamente
3 | Las fechas de inicio y fin se calcularán automáticamente
4 | Ingresar las precedencias
5 | Visualice la ruta crítica
6 | Visualice holguras en la tabla Programación
Preguntas
1 | ¿Qué fecha termina el proyecto y cuál es su duración?
2 | ¿Cuál es la holgura de cada actividad?
3 | ¿En este punto, tenemos el costo del proyecto ?

## Recursos
MINI-TALLER DE MS PROJECT 2016
Recursos
| Nombre | Tipo | Etiqueta de Material | Iniciales | Grupo | Capacidad | Tasa por Hora | Horas Extras | Costo por Uso | Cálculo de Costo por Hora
| Maestro Albañil | Trabajo |  | MA | Obras | 100% | S/1,500.00/mes | S/12.50/hora |  | 9.375
| Albañil | Trabajo |  | A | Obras | 100% | S/30.00/día | S/60.00/día |  | 3.75
| Gasfitero | Trabajo |  | G | Plomeria | 100% | S/20.00/día | S/40.00/día |  | 2.5
| Electricista | Trabajo |  | E | Electricidad | 100% | S/20.00/día | S/40.00/día |  | 2.5
| Pintor | Trabajo |  | PR | Acabados | 300% | S/15.00/día | S/40.00/día |  | 1.875
| Fierro | Material | Varillas | F | Obras |  | 8
| Cemento | Material | Bolsas de 50Kg | C | Obras |  | 38
| Arena | Material | M3 | A | Obras |  | 26
| Pintura | Material | GL | PI | Acabados |  | 25
| Alquiler Mezcladora | Material | Dia | Mzc | Obras |  | 200 |  | 540
| Movilidad | Costo |  | Mov | Obras
Pasos a Seguir
1 | Ingresar todos los tipos de recursos en la Hoja de Recursos

## Asignacion de Recursos
MINI-TALLER DE MS PROJECT 2016
Asignación de Recursos a Tareas
| Actividad | Descripción | Recursos
|  |  | Trabajo | Materiales | Costo
| A | Cimientos, paredes | MA;A | 20 Varillas Fierro; 40 Bolsas de Cemento; 2 M3 Arena
| B | Plomería, electricidad | MA;G;E |  | Movilidad S/300
| C | Techos | MA;A | 50 Varillas Fierro; 100 Bolsas de Cemento; 10 M3 Arena;1 Dia Alquiler
| D | Pintura exterior | PR | 10 GL Pintura
| E | Pintura interior | PR | 10 GL Pintura
Pasos a Seguir
1 | Asignar los recursos tipo trabajo: Agregar columna Iniciales del recurso e ingresar las iniciales.
2 | Asignar los recursos tipo material: Botón derecho del mouse/Asignar recursos
3 | Asignar los recursos tipo costo: Doble clic sobre la tarea e ir a la pestaña Recursos
4 | Resolver la sobreasignación
5 | Consultar costos y trabajo en las vistas Uso de Tareas y Uso de Recursos
Preguntas
1 | ¿Cuánto cuesta el proyecto?
2 | ¿Cuánto cuesta la participación del Recurso pintor?
3 | ¿Cuánto cuesta la actividad Techos?

## Ajustes y Linea base
MINI-TALLER DE MS PROJECT 2016
Ajustes en Actividades
Modificar las actividades o tareas para que tengan la siguiente programación
| Actividad | Descripción | Duración | Predecesor | Ajustes
| A | Cimientos, paredes | 4 | - | -
| B | Plomería, electricidad | 2 | A
| C | Techos | 3 | A | 2 días de posposición
Fase Acabados
| D | Pintura exterior | 3 | B,C | Ampliar duración a 3d
| E | Pintura interior | 5 | D | Adelantar 1 día
Pasos a Seguir
1 | Crear la fase
2 | Realizar los ajustes indicados
3 | Visualizar Ruta Crítica
4 | Crear la linea base
Preguntas
1 | ¿Cuál es el costo previsto del proyecto?
2 | ¿Cuándo termina el proyecto?
3 | ¿Cuántas horas de trabajo requiere la fase de acabados?

## Avance
MINI-TALLER DE MS PROJECT 2016
Avance del Proyecto
Se fija los informes de avance para todos los viernes.
Realizar el primer informe al 09/08/2019
| Actividad | Descripción | %Avance
| A | Cimientos, paredes | 80%
| B | Plomería, electricidad | 30%
| C | Techos
Fase Acabados
| D | Pintura exterior
| E | Pintura interior
Pasos a Seguir
1 | ingresar en Fecha de Estado el valor 05/04/2019
2 | Visualizar columna %Completado e ingresar los valores
3 | Consultar información del Proyecto y visualizar costo y trabajo real
4 | Visualizar el avance en el diagrama de Gantt
Preguntas
1 | ¿Cuál es % completado del proyecto?
2 | ¿Cuánto se va gastando?